ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

.                  				   	                           к  Договору №

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| Наименование этапа | Результаты работ по этапу | Сроки выполнения работ | Цена работ по этапу с НДС в руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Жилой дом № 14 с объектами СКБО на 1-ом этаже в микрорайоне № 50 жилого района № 12 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе г. Челябинска |  |  | 2 433 944,70 руб., в т.ч. НДС 371 279,70 руб |  |
| 1 этап | Проектная документация | Не более 55 календарных дней с момента заключения договора | 1 460 366,82 руб., в т.ч. НДС 222 767,82 руб. |  |
| 2 этап | Рабочая документация | Не более 65 календарных дней с момента заключения договора | 730 183,41 руб., в т.ч. НДС 111 383,91 руб. |  |
| 3 этап | Смета | Не более 75 календарных дней с момента заключения договора | 243 394,47 руб., в т.ч. НДС 37 127,97 руб. |  |

| Заказчик: Начальник управления заказчика-застройщика АО «ЮУ КЖСИ» ____________________/ Щепетков Н.В. «___» ____________ 20__ г. м.п. | Проектировщик: Директор __________________/___________ «___» ____________ 201__ г. м.п. |
| --- | --- |